## Mart 2020
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULUMU BAŞVURU DEĞERLENDİRME TABLOSU | [8 empty] | PROJENİN ONAYLANMASI İÇİN SON TARİH | 3 AY SÜRE UZATIMI VERİLDİ Mİ? ( TALEP EDİLDİ Mİ ?
DÖNEM |  |  |  | 2020-03-31
SIRA NO | BAŞVURU YAPAN FİRMA | SANTRAL KAYNAK TÜRÜ | SANTRALİN TÜKETİM BÖLGESİNDE KONUMU | TALEP GÜCÜ ( KW ) | BAŞVURU TARİHİ | SONUÇ BİLDİRİM TARİHİ | DURUMU | AÇIKLAMA
1 | BEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-04 | 2013-12-05 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
2 | GÜRKAN BÜRO MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 204 | 2013-10-31 | 2013-12-05 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
3 | RAVABER TAŞYÜNÜ | GES | AYNI YERDE | 910.8 | 2013-10-04 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
4 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
5 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
6 | METAL MATRİS SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
7 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-1) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
8 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-2) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
9 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-3) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
10 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-4) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
11 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-5) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
12 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-6) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
13 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-7) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
14 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-8) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
15 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-9) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
16 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-10) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
17 | KAYSERİ OSB GES-1 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
18 | KAYSERİ OSB GES-2 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
19 | KAYSERİ OSB GES-3 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
20 | KAYSERİ OSB GES-4 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
21 | KAYSERİ OSB GES-5 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
22 | KAYSERİ OSB GES-6 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
23 | MERKEZ ÇELİK SAN. TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-02-28 | 2015-05-28
24 | MERKEZ ÇELİK SAN. TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-02-28 | 2015-05-28
25 | AYCAN MERMER MADENCİLİK MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2014-05-13 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
26 | TÜRKMEN İPLİK DOKUMA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ METAL SÜNGER ELYAF SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-07-25 | 2014-08-28 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
27 | ÇATALOĞLU PAZARLAMA GIDA İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-08-28 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
28 | NALBANTOĞLU ISI SAN. VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
29 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
30 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
31 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
32 | DEHA REKLAMCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-10-16 | 2015-01-23 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-07-23
33 | IŞIK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-12-16 | 2015-02-11 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-08-11
34 | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 450 | 2015-01-19 | 2015-02-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | 2015-07-19
35 | MİLKAY TEKNİK TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 540 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
36 | DÖKÜM İŞ ISI EMAYE SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-02-13 | 2015-03-25 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
37 | KAYSERİ OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-02-28 | 2015-03-25 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
38 | MİS PLASTİK İTH.İHR.MOB.İMAL.TEKS.TUR. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2015-03-17 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
39 | OKANDAN CAM SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-03-18 | 2015-04-20 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-20
40 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 381.5 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
41 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 375 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
42 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 375 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
43 | KANTARCI ÇELİK RAF SAN. VE TİC. A. Ş. | GES | AYNI YERDE | 349.3 | 2015-03-26 | 2015-04-30 | OLUMLU | BAĞLANTI ANLAŞMASI SÜRESİ DOLDUĞU İÇİN İPTAL OLDU
44 | ZEREN GAYRİMENKUL A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2015-03-27 | 2015-06-03 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
45 | KAYDÖKSAN KAYSERİ DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-04-01 | 2015-06-03 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
46 | YUSUF YANAR - BEKİR YANAR | GES | AYNI YERDE | 240 | 2015-04-10 | 2015-06-11 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
47 | ASİL EV VE BÜRO DON. MOBİLYA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-04-02 | 2015-06-03 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
48 | SİLTEKS TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-03-24 | 2015-04-27 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | 2015-10-27
49 | MUSTAFA YILMAZ AKŞEHİRLİOĞLU | GES | AYNI YERDE | 360 | 2015-03-24 | 2015-04-27 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | 2015-10-27
50 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 16000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
51 | KAYDÖKSAN KAYSERİ DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | FARKLI YERDE | 1000 | 2015-08-20 | 2016-01-07 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
52 | OKANDAN CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-09-01 | 2015-10-27 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
53 | KAYSERİ OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ GES-33 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-11-01 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
54 | SAYGIN TEKSTİL BİNA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 990 | 2015-11-11 | 2015-12-15 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
55 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 9990 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
56 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 4000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
57 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
57 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
58 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 4000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
59 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 7000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
60 | KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MAL.PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 980 | 2016-04-11 | 2016-07-25 | OLUMLU | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
61 | HACILAR KALIP METAL PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 460 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
62 | KUTEKS GİPE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 998 | 2017-04-01 | 2017-05-12 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
63 | NAR EMAYE DÖKÜM METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2017-04-01 | 2017-05-18 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
64 | MOHER KİMYA TOPRAK VE METAL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 650 | 2017-06-01 | 2017-07-03 | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEMEMİŞTİR.
65 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 650 | 2017-08-11 | 2017-10-19 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
66 | MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2017-09-07 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEMEMİŞTİR.
67 | HACILAR KALIP METAL PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2017-10-03 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEMEMİŞTİR.
12.05.2019 tarihli Yönetmelik Sonrası Yapılan LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI
SIRA NO | BAŞVURU YAPAN FİRMA | SANTRAL KAYNAK TÜRÜ | SANTRALİN TÜKETİM BÖLGESİNDE KONUMU | TALEP GÜCÜ ( KW ) | BAŞVURU TARİHİ | SONUÇ BİLDİRİM TARİHİ | DURUMU | AÇIKLAMA
1 | ALMİLA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2019-07-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
2 | KAYSERİ STROPOR AMBALAJ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 630 | 2019-08-01 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
3 | ENKA POLİMER SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2019-08-09 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
4 | MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1900 | 2019-09-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
5 | GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2019-09-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
6 | MESTAŞ METAL ENDÜSTRİ SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 760 | 2019-10-14 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
7 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 792 | 2019-10-14 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
8 | KCS CAM PLASTİK BOYA AMBALAJ NAKLİYE METAL MAK.İNŞ.TAAH.SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1056 | 2019-10-16 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
9 | SOMÇELİK RAF SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1500 | 2019-10-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
10 | MÜSÜRLER İNŞAAT ELEKTRİK TEKSTİL-OTOMOTİV-GIDA-HAYVANCILIK İTHALAT-İHRACAT TİCARET SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-11-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
11 | MOHER KİMYA TOPRAK VE METAL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 950 | 2019-11-29 |  | OLUMSUZ | Ruhsat Olmadığı için başvuru iade edilmiştir.
12 | ALCAN TEKSTİL GIDA DAY. TÜK. MALL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-12-17 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
13 | ALCAN TEKSTİL GIDA DAY. TÜK. MALL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-12-20 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
14 | KÜÇÜKLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2019-12-23 |  | OLUMSUZ | Trafo Gücü Değişikliğinden Dolayı Başvurusunu Geri Çekti.
15 | ALCAN TEKSTİL GIDA DAY. TÜK. MALL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-12-26 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
16 | SEM ISI PLASTİK GIDA TURİZM DAY. TÜK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 375 | 2020-01-09 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
17 | PİLSU BORU PROFİL PLASTİK CAM VE ISI CAM MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1400 | 2020-01-09 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
18 | EMİRBAŞOĞLU ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-16 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Bekleniyor.
19 | HAKKOYMAZ TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2020-01-22 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Bekleniyor.
20 | COLOURMAT PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-29 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
21 | PENTA AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-29 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
22 | ERSİN BERBEROĞLU | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-29 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
23 | HİS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2860 | 2020-01-29 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Bekleniyor.
24 | HİS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2200 | 2020-01-29 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Olumlu Bağlantı Görüşü Oluşturulacak.
25 | FİŞEKÇİOĞLU DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1496 | 2020-01-31 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Bekleniyor.
26 | KAYSERİ STROPOR AMBALAJ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-01-31 |  | OLUMLU | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Olumlu EİGM Teknik Değerlendirme Raporu Bekleniyor.
27 | ENART EMAYE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-05 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
28 | ALTUNGES ENERJİ SANAYİ VE TİC. AŞ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-05 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
29 | ÇELKA ÇELİK KAPI SAN.TİC.AŞ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2020-02-10 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
30 | KARTALLAR DAMPER KARİSÖR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-10 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
31 | SMC METAL PLASTİK İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-10 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
32 | SMC METAL PLASTİK İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-10 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
33 | SMC METAL PLASTİK İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-10 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
34 | NAR EMAYE DÖKÜM METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-11 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
35 | MEHMET ERKAHYAOĞLU | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-11 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
36 | MEGA METAL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2020-02-14 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
37 | SOMÇELİK RAF SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (LEVENT SOMTAŞ ) | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-14 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
38 | EVEREST ÇELİK KAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-17 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
39 | LÜKS KADİFE TİC.VE SAN. AŞ. | GES | AYNI YERDE | 1920 | 2020-02-17 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
40 | HACILAR PLASTİK TAŞ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-17 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
41 | ÜNLEM MOBİLYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-02-11 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
42 | MEKA KALIP END.TAS.PLS.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-02-11 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
43 | ALL PLAST ENDÜSTRİYEL LEVHALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-11 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
44 | MEHMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-18 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
45 | MEHMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-18 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
46 | MEHMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-18 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
47 | BAŞYAZICIOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 644 | 2020-02-18 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
48 | DEHA MALZEMECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-20 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
49 | MEHMET AKINCI | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-21 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
50 | NETAKS MOBİLYA VE AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-24 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
51 | NETAKS MOBİLYA VE AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-24 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
52 | ELİT ELEKTRONİK VE ASANSÖR SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 96 | 2020-02-25 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
53 | ÖZMEN METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-25 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
54 | MİTSAN MAK.İNŞ.TİC.VE SAN.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 420 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
55 | MİTSAN MAK.İNŞ.TİC.VE SAN.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
56 | KAYPLAS PLASTİK MOB.AKSE.VE MLZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
57 | MİLKAY TEKNİK TEKSTİL SAN.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1500 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
58 | ZİYA ELİBÜYÜK | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
59 | BABACAN ULUSLARARASI NAK.TİC.TURİZM LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 726 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
60 | İNCİ CAM PVC PLASTİK BOYA NAK.MAK.MOB.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2000 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
61 | ERÇELİK PROFİL SAC BORU İML.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
62 | ERÇELİK PROFİL SAC BORU İML.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
63 | BALCIOĞLU HIRDAVAT SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
64 | KÜÇÜKLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
65 | ERAT TELEKOMÜNİKASYON İNŞ. PET. TURZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
66 | ERAT TELEKO. İNŞ.PET.TURZ.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
67 | HİDAYET SAC PROFİL İNŞ.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
68 | POSİTİVE ÇELİK KAPI İNŞ. HIRD. SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı Bekleniyor.
69 | PAYZA DÖKÜM METAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-02 |  | OLUMSUZ | Başvuru yaptığı abone ünvanı ile referans sayaç abone ünvanları farklı olduğu için başvuru reddedilmiştir.
70 | HACILAR PLASTİK TAŞIMACILIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-03 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
71 | DEKOPLAS MOB.VE MOB MALZ.HIRD.PLS KAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2020-03-05 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
72 | Cihat EVEREKLİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-05 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
73 | PANKENT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2020-03-06 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
74 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-09 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
75 | KATIRCIOĞLU DEMİR ÇELİK VE SAC TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-09 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
76 | GERÇEK PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 09.03.2020 124626 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
77 | ZİYA ELİBÜYÜK | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-09 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
78 | ZİYA ELİBÜYÜK | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-09 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
79 | AKSU AHŞAP PANEL İML.MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-03-10 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
80 | SACCI PASLANMAZ ÇELİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 550 | 2020-03-11 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
81 | MEKOSAN MK.İNŞ.ELK.SN.TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-18 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
82 | ISISAN ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-26 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
83 | ELTES ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC.AŞ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-30 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
84 | AHMET KARABULUT | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-30 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
85 | ISISAN ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-30 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
86 | ANATEL METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 978 | 2020-03-31 |  | DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA | Evrak Değerlendirmesi Olumlu
87 | ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2020-03-31 |  | OLUMSUZ | Başvuru Gücü Bağlantı Anlaşma Gücünden Yüksek olduğu için başvuru reddedilmiştir.