## NİSAN 2024
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSİ KURULUMU BAŞVURU DEĞERLENDİRME TABLOSU | [8 empty] | PROJENİN ONAYLANMASI İÇİN SON TARİH | 3 AY SÜRE UZATIMI VERİLDİ Mİ? ( TALEP EDİLDİ Mİ ?
DÖNEM |  |  |  | 2024-04-01
SIRA NO | BAŞVURU YAPAN FİRMA | SANTRAL KAYNAK TÜRÜ | SANTRALİN TÜKETİM BÖLGESİNDE KONUMU | TALEP GÜCÜ ( KW ) | BAŞVURU TARİHİ | SONUÇ BİLDİRİM TARİHİ | DURUMU | AÇIKLAMA
1 | BEŞLER TEKSTİL SAN. VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-04 | 2013-12-05 | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ | SÜRESİNDE ONAYLANDI
2 | GÜRKAN BÜRO MOBİLYALARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 204 | 2013-10-31 | 2013-12-05 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
3 | RAVABER TAŞYÜNÜ | GES | AYNI YERDE | 910.8 | 2013-10-04 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
4 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ | SÜRESİNDE ONAYLANDI
5 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ | SÜRESİNDE ONAYLANDI
6 | METAL MATRİS SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-05 | 2014-06-26 | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ | SÜRESİNDE ONAYLANDI
7 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-1) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
8 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-2) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
9 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-3) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
10 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-4) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
11 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-5) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
12 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-6) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
13 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-7) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
14 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-8) | GES | AYNI YERDE | 1000 | L | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
15 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-9) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
16 | SEFEROĞLU ELEKTRİK İNŞ. PLAN PROJE YATIRIM SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.(GES-10) | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-01-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
17 | KAYSERİ OSB GES-1 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
18 | KAYSERİ OSB GES-2 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
19 | KAYSERİ OSB GES-3 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. |  |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
20 | KAYSERİ OSB GES-4 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
21 | KAYSERİ OSB GES-5 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
22 | KAYSERİ OSB GES-6 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2013-10-03 | 2014-02-20 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
23 | MERKEZ ÇELİK SAN. TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-02-28 | 2015-05-28
24 | MERKEZ ÇELİK SAN. TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-04-30 | 2014-08-28 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-02-28 | 2015-05-28
25 | AYCAN MERMER MADENCİLİK MOBİLYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2014-05-13 | 2014-06-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
26 | TÜRKMEN İPLİK DOKUMA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ METAL SÜNGER ELYAF SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-07-25 | 2014-08-28 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | SÜRESİNDE ONAYLANDI
27 | ÇATALOĞLU PAZARLAMA GIDA İNŞ. SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-08-28 | 2014-10-22 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
28 | NALBANTOĞLU ISI SAN. VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
29 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
30 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
31 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-09-17 | 2014-10-22 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-04-22
32 | DEHA REKLAMCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-10-16 | 2015-01-23 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ. | 2015-07-23
33 | IŞIK ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2014-12-16 | 2015-02-11 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-08-11
34 | OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 450 | 2015-01-19 | 2015-02-26 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | 2015-07-19
35 | MİLKAY TEKNİK TEKSTİL SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 540 | 2015-02-09 | 2015-03-25 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
36 | DÖKÜM İŞ ISI EMAYE SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-02-13 | 2015-03-25 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
37 | KAYSERİ OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-02-28 | 2015-03-25 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-09-25
38 | MİS PLASTİK İTH.İHR.MOB.İMAL.TEKS.TUR. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2015-03-17 | 2015-04-27 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
39 | OKANDAN CAM SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-03-18 | 2015-04-20 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-20
40 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 381.5 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
41 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 375 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
42 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 375 | 2015-03-20 | 2015-04-27 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU. | 2015-10-27
43 | KANTARCI ÇELİK RAF SAN. VE TİC. A. Ş. | GES | AYNI YERDE | 349.3 | 2015-03-26 | 2015-04-30 | OLUMSUZ | BAĞLANTI ANLAŞMASI SÜRESİ DOLDUĞU İÇİN İPTAL OLDU
44 | ZEREN GAYRİMENKUL A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2015-03-27 | 2015-06-03 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
45 | KAYDÖKSAN KAYSERİ DÖKÜM SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-04-01 | 2015-06-03 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
46 | YUSUF YANAR - BEKİR YANAR | GES | AYNI YERDE | 240 | 2015-04-10 | 2015-06-11 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
47 | ASİL EV VE BÜRO DON. MOBİLYA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-04-02 | 2015-06-03 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
48 | SİLTEKS TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-03-24 | 2015-04-27 | OLUMLU | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ | 2015-10-27
49 | MUSTAFA YILMAZ AKŞEHİRLİOĞLU | GES | AYNI YERDE | 360 | 2015-03-24 | 2015-04-27 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR. | 2015-10-27
50 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 16000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
51 | DÖKÜM İŞ ISI EMAYE SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | FARKLI YERDE | 1000 | 2015-08-20 | 2016-01-07 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
52 | OKANDAN CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2015-09-01 | 2015-10-27 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
53 | KAYSERİ OSB ATIKSU ARITMA TESİSİ GES-33 | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-11-01 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
54 | SAYGIN TEKSTİL BİNA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 990 | 2015-11-11 | 2015-12-15 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE TEDAŞ'A PROJEYİ TESLİM ETMEDİĞİ İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL OLDU.
55 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 9990 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
56 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 4000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
57 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
57 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
58 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 4000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
59 | KAYSERİ OSB | GES | AYNI YERDE | 7000 | 2015-07-10 | 2016-03-09 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
60 | KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MAL.PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 980 | 2016-04-11 | 2016-07-25 | OLUMSUZ | SÜRESİ İÇERİSİNDE PROJESİ ONAYLANMADIĞI İÇİN BAĞLANTI GÖRÜŞÜ İPTAL EDİLDİ.
61 | HACILAR KALIP METAL PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 460 | 2016-11-22 | 2017-01-12 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
62 | KUTEKS GİPE SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 998 | 2017-04-01 | 2017-05-12 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
63 | NAR EMAYE DÖKÜM METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2017-04-01 | 2017-05-18 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
64 | MOHER KİMYA TOPRAK VE METAL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 650 | 2017-06-01 | 2017-07-03 | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEMEMİŞTİR.
65 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 650 | 2017-08-11 | 2017-10-19 | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
66 | MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2017-09-07 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEMEMİŞTİR.
67 | HACILAR KALIP METAL PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2017-10-03 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLEMEMİŞTİR.
12.05.2019 tarihli Yönetmelik Sonrası Yapılan LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM BAŞVURULARI
SIRA NO | BAŞVURU YAPAN FİRMA | SANTRAL KAYNAK TÜRÜ | SANTRALİN TÜKETİM BÖLGESİNDE KONUMU | TALEP GÜCÜ ( KW ) | BAŞVURU TARİHİ | SONUÇ BİLDİRİM TARİHİ | DURUMU | AÇIKLAMA
1 | ALMİLA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2019-07-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
2 | KAYSERİ STROPOR AMBALAJ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 630 | 2019-08-01 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
3 | ENKA POLİMER SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2019-08-09 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
4 | MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1900 | 2019-09-30 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
5 | GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2019-09-30 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
6 | MESTAŞ METAL ENDÜSTRİ SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 550 | 2019-10-14 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
7 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2019-10-14 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
8 | KCS CAM PLASTİK BOYA AMBALAJ NAKLİYE METAL MAK.İNŞ.TAAH.SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1056 | 2019-10-16 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
9 | SOMÇELİK RAF SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1500 | 2019-10-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
10 | MÜSÜRLER İNŞAAT ELEKTRİK TEKSTİL-OTOMOTİV-GIDA-HAYVANCILIK İTHALAT-İHRACAT TİCARET SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-11-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
11 | MOHER KİMYA TOPRAK VE METAL SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 950 | 2019-11-29 |  | OLUMSUZ | Ruhsat Olmadığı için başvuru iade edilmiştir.
12 | ALCAN TEKSTİL GIDA DAY. TÜK. MALL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-12-17 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
13 | ALCAN TEKSTİL GIDA DAY. TÜK. MALL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-12-20 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
14 | KÜÇÜKLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2019-12-23 |  | OLUMSUZ | Trafo Gücü Değişikliğinden Dolayı Başvurusunu Geri Çekti.
15 | ALCAN TEKSTİL GIDA DAY. TÜK. MALL. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2019-12-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
16 | SEM ISI PLASTİK GIDA TURİZM DAY. TÜK. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 375 | 2020-01-09 |  | OLUMSUZ | MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren; b) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. MADDESİ UYARINCA REDDEDİLMİŞTİR.
17 | PİLSU BORU PROFİL PLASTİK CAM VE ISI CAM MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1400 | 2020-01-09 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
18 | EMİRBAŞOĞLU ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT TAAHHÜT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-16 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
19 | HAKKOYMAZ TEKSTİL TİC. VE SAN. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2020-01-22 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
20 | COLOURMAT PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
21 | PENTA AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
22 | ERSİN BERBEROĞLU | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-01-29 |  | OLUMSUZ | Referans Tüketim Aboneliğini Devretteiği İçin Başvuru İptal Edilmiştir.
23 | HİS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2860 | 2020-01-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
24 | HİS TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2200 | 2020-01-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
25 | FİŞEKÇİOĞLU DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1496 | 2020-01-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
26 | KAYSERİ STROPOR AMBALAJ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-01-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
27 | ENART EMAYE SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-05 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
28 | ALTUNGES ENERJİ SANAYİ VE TİC. AŞ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-05 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
29 | ÇELKA ÇELİK KAPI SAN.TİC.AŞ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2020-02-10 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
30 | KARTALLAR DAMPER KARİSÖR SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-10 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
31 | SMC METAL PLASTİK İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-10 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
32 | SMC METAL PLASTİK İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-10 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
33 | SMC METAL PLASTİK İNŞ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-10 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
34 | NAR EMAYE DÖKÜM METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-11 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
35 | MEHMET ERKAHYAOĞLU | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-11 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
36 | MEGA METAL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2020-02-14 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
37 | SOMÇELİK RAF SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (LEVENT SOMTAŞ ) | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-14 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
38 | EVEREST ÇELİK KAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-17 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
39 | LÜKS KADİFE TİC.VE SAN. AŞ. | GES | AYNI YERDE | 1920 | 2020-02-17 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
40 | HACILAR PLASTİK TAŞ.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 450 | 2020-02-17 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
41 | ÜNLEM MOBİLYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-02-11 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
42 | MEKA KALIP END.TAS.PLS.İML.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-02-11 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
43 | ALL PLAST ENDÜSTRİYEL LEVHALARI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-11 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
44 | MEHMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-18 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
45 | MEHMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-18 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
46 | MEHMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-18 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
47 | BAŞYAZICIOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 644 | 2020-02-18 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik MADDE 19 2) Diğer kaynaklara dayalı üretim tesislerinde iki yıl. içerisinde tamamlanması zorunludur. Maddesi gereğince Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
48 | DEHA MALZEMECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-20 |  | OLUMSUZ | GÜÇ ARTIŞI YAPACAĞINDAN DOLAYI BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKTİ
49 | MEHMET AKINCI | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-21 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
50 | NETAKS MOBİLYA VE AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
51 | NETAKS MOBİLYA VE AKSESUARLARI SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
52 | ELİT ELEKTRONİK VE ASANSÖR SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 96 | 2020-02-25 |  | OLUMSUZ | MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren; c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,MADDESİ UYARINCA REDDEDİLMİŞTİR.
53 | ÖZMEN METAL SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
54 | MİTSAN MAK.İNŞ.TİC.VE SAN.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 420 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
55 | MİTSAN MAK.İNŞ.TİC.VE SAN.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
56 | KAYPLAS PLASTİK MOB.AKSE.VE MLZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
57 | MİLKAY TEKNİK TEKSTİL SAN.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1100 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
58 | ZİYA ELİBÜYÜK | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMSUZ | Referans Tüketim Aboneliğini Devretteiği İçin Başvuru İptal Edilmiştir.
59 | BABACAN ULUSLARARASI NAK.TİC.TURİZM LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 726 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
60 | İNCİ CAM PVC PLASTİK BOYA NAK.MAK.MOB.İNŞ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2000 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
61 | ERÇELİK PROFİL SAC BORU İML.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-02-28 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
62 | ERÇELİK PROFİL SAC BORU İML.NAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMSUZ | Referans Tüketim Aboneliğini Devretteiği İçin Başvuru İptal Edilmiştir.
63 | BALCIOĞLU HIRDAVAT SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
64 | KÜÇÜKLER TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 920 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
65 | ERAT TELEKOMÜNİKASYON İNŞ. PET. TURZ. GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
66 | ERAT TELEKO. İNŞ.PET.TURZ.GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMSUZ | MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren; b) OG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl içerisinde tamamlanması zorunludur. MADDESİ UYARINCA REDDEDİLMİŞTİR.
67 | HİDAYET SAC PROFİL İNŞ.MAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
68 | POSİTİVE ÇELİK KAPI İNŞ. HIRD. SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
69 | PAYZA DÖKÜM METAL İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-02 |  | OLUMSUZ | Başvuru yaptığı abone ünvanı ile referans sayaç abone ünvanları farklı olduğu için başvuru reddedilmiştir.
70 | HACILAR PLASTİK TAŞIMACILIK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-03 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
71 | DEKOPLAS MOB.VE MOB MALZ.HIRD.PLS KAL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2020-03-05 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
72 | Cihat EVEREKLİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-05 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
73 | PANKENT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2020-03-06 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
74 | MUSTAFA BAYKAN | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-09 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
75 | KATIRCIOĞLU DEMİR ÇELİK VE SAC TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-09 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
76 | GERÇEK PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-09 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
77 | ZİYA ELİBÜYÜK | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-09 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
78 | ZİYA ELİBÜYÜK | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-09 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
79 | AKSU AHŞAP PANEL İML.MOB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-03-10 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
80 | SACCI PASLANMAZ ÇELİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2020-03-11 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
81 | MEKOSAN MK.İNŞ.ELK.SN.TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-18 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
82 | ISISAN ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-26 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZA TARİHİNİ TAKİP EDEN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞTIR.BAĞLANTI GÖRÜŞÜ SÜRESİ DOLMUŞTUR.
83 | ELTES ELEKTRİK İNŞAAT TAAHHÜT VE TİC.AŞ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
84 | AHMET KARABULUT | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-03-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
85 | ISISAN ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-03-30 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZA TARİHİNİ TAKİP EDEN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞTIR.BAĞLANTI GÖRÜŞÜ SÜRESİ DOLMUŞTUR.
86 | ANATEL METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 900 | 2020-03-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
87 | ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2020-03-31 |  | OLUMSUZ | Başvuru Gücü Bağlantı Anlaşma Gücünden Yüksek olduğu için başvuru reddedilmiştir.
84 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-04-07 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
85 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-04-08 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
86 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-04-07 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
87 | KÜLÇA ÇELİK KAPI VE MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-04-15 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
84 | MESTAŞ METAL ENDÜSTRİ SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-04-21 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
85 | PENOX GERİ DÖNÜŞÜM DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-04-21 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
86 | UĞUR PAYZA | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-04-27 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
87 | ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2020-04-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
88 | MEKEM MAKİNA OTOMASYON MÜH. ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKSTİL DOĞALGAZ İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-04-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
89 | HACI OSMAN ÖVÜÇ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-05-13 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
90 | YILMAZ SAC PROFİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-05-14 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
91 | ARMADOR MÜHENDİSLİK MAKİNA OTOMASYON ARAŞTIRMA GEL. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 17.06.2020 127782 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
92 | PİLSU BORU PROFİL PLASTİK CAM VE ISI CAM MADENCİLİK İNŞ. NAK. SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1320 | 2020-07-10 |  | OLUMSUZ | Referans abonelik ünvanı değiştiğinden başvuru reddedilmiştir.
93 | ŞAHBAZ ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1250 | 2020-07-20 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
94 | ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PETROL ÜRN.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2020-07-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
95 | YEŞİLHİSAR HUBUBAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-07-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
96 | MİTSAN MAKİNA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 840 | 2020-07-29 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
97 | BETAŞ BETON VE PREFABRİKE YAPI ELEMANLARI SAN. VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-07-28 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZA TARİHİNİ TAKİP EDEN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞTIR.BAĞLANTI GÖRÜŞÜ SÜRESİ DOLMUŞTUR.
98 | GÜVEN MÜHENDİSLİK MAKİNA KİMYA VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-07-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
99 | GÜVEN MÜHENDİSLİK MAKİNA KİMYA VE ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-07-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
100 | İLTER FASON PLASTİK ÇELİK EŞYA MOBİLYA HIRDAVAT NAKLİYAT SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-08-06 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
101 | ELC ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2200 | 2020-08-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
102 | MİTSAN MAKİNA İNŞAAT TİCARET VE SAN. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-08-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
103 | GÜVENÇELİK ENDÜSTRİYEL BOYA MAKİNALARI LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-08-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
104 | DEHA MALZEMECİLİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-08-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
105 | KEMERLİ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-08-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
106 | KARTALLAR DAMPER KARİSÖR VE İLAVE DİNGİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-08-31 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
107 | ALAADDİN BAKIRDÖĞEN | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-08-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
108 | ÖNER ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-09-11 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
109 | ÇAVUŞOĞLU DEMİRÇELİK SANAYİ VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-09-18 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
110 | ZEKİ METAL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-09-22 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
111 | ÇAVUŞOĞLU BOYA TEKSTİL GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PETROL ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 220.8 | 2020-09-23 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
112 | DETAY TORNA İŞLEME KALIP SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-09-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
113 | ÜÇ-KA DEMİR ÇELİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1650 | 2020-09-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
114 | ALPELLA MOBİLYA MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1100 | 2020-09-28 |  | OLUMSUZ | Başvuru Gücü Bağlantı Anlaşma Gücünden Yüksek olduğu için başvuru reddedilmiştir.
115 | EMEK METAL DEMİR DOĞRAMA ÇELİK KAPI İNŞAAT MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-09-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
116 | ŞAH BOYA MOBİLYA VE DEKORASYON SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-09-30 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
117 | YLC METAL ENDÜSTRİ MAK. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-09-30 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
118 | TURKUAZ SERAMİK SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2020-09-30 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ
119 | HAKSAN KİLİT İSPANYOLET SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-09-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
120 | ALPELLA MOBİLYA MALZEMELERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-10-07 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
121 | FER İNOVASYON ENERJİ ÜRETİM LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2020-10-19 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
122 | NUH YAŞAR METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2020-10-20 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
123 | ERGÜL MOBİLYA EV TEKSTİLİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1550 | 2020-10-20 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
124 | SEÇKİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-10-23 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
125 | SOYSERİN METAL TEKS. VE MODÜLER MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2160 | 2020-10-23 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
126 | HAVEM ENERJİ YATIRIM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 660 | 2020-10-26 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
127 | ETÇİOĞLU NAKLİYAT VE ÇELİK EŞYA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GES | AYNI YERDE | 440 | 2020-10-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
128 | AYDIN MENSUCAT DÖŞEMELİK KUMAŞ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2020-10-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
129 | ÖZKA AMBALAJ KAĞIT PLASTİK SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 900 | 2020-10-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
130 | MİKRON BPS PROFİL VE BORU SAN TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 550 | 2020-10-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
131 | MİKRON BPS PROFİL VE BORU SAN TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2020-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
132 | MAKRO HİDROLİK PNÖMATİK MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK KİMYA MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
133 | SİSTEM İNOVASYON ELEKTRİK ELEKTRONİK ENERJİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-10-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
134 | FORMAL ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2500 | 2020-10-30 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin kabul işlemlerinin bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren iki yıl içinde tamamlanması zorunludur.” maddesi gereğince bağlantı görüşü iptal edilmiştir.
135 | ÖZ-PLAS PLASTİK İMALAT İTHALAT İHRACAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2020-10-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
136 | ÖZ-PLAS PLASTİK İMALAT İTHALAT İHRACAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
137 | SÜMER PLASTİK AMBALAJ SANAYİ TİCARET VE PAZARLAMA LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2020-10-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
138 | YAK GERİ DÖNÜŞÜM PLASTİK DIŞ TİC. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
139 | HÜSEYİN ÖZGÜL | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-11-10 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
140 | KAYHAN PVC ÇELİK KAPI MOBİLYA GIDA TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI NAKLİYE İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2020-11-23 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
141 | ÖZDEMİR MALZEMECİLİK A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2020-11-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
142 | MEHMET CONAĞASI ORTAKLARI GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | GES | AYNI YERDE | 378 | 2020-11-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
143 | LÜKS YALÇINLAR ÇELİK EŞYA MOBİLYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-12-16 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
144 | ÖDÜL MADENİ EŞYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-12-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
145 | ÜÇYILDIZ LÜKS AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2020-12-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
146 | FEZA REKLAM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2020-12-31 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
147 | ARI PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2020-12-31 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
148 | DORUK KAĞIT SANAYİ VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1510 | 2021-01-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
149 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 660 | 2021-01-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
150 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2021-01-29 |  | OLUMSUZ | Güç revizesi yaptığından iptal edilmiştir
151 | DURSUNLAR TARIM ÜRN. KURUYEMİŞ DAY. TÜK. MALL. İNŞ. TAAH. VE NAK. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-02-10 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
152 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-02-22 |  | OLUMSUZ | KURULUM YAPILACAK ALANIN MESKENİ OLMAMASINDAN DOLAYI BAŞVURU İPTAL EDİLMİŞTİR.
153 | ALMER TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 3840 | 2021-02-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
154 | MİTSAN MAKİNA İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 840 | 2021-03-03 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
155 | ADIMSAN REKLAMCILIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-03-15 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
156 | HİLAL DAYANIKLI TÜK. MAMULLERİ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-03-29 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZA TARİHİNİ TAKİP EDEN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞTIR.BAĞLANTI GÖRÜŞÜ SÜRESİ DOLMUŞTUR.
157 | HOCAOĞLU PLASTİK AMBALAJ GIDA VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-03-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
158 | KİLİM MOBİLYA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1700 | 2021-04-01 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
159 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 660 | 2021-04-05 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
160 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1510 | 2021-04-05 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
161 | VDA ENERJİ LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 930.24 | 2021-04-13 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
162 | KLC ENERJİ ZİRAAT TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-04-14 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI ANLAŞMASI İMZA TARİHİNİ TAKİP EDEN YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN SÜRE İÇERİSİNDE SÜRECİ TAMAMLANMAMIŞTIR.BAĞLANTI GÖRÜŞÜ SÜRESİ DOLMUŞTUR.
163 | ARKOPA AHŞAP PANEL SANAYİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1560 | 2021-04-12 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
164 | KAR-AS TEKSTİL YATAK YAY SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2021-04-16 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
165 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-04-20 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
166 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-04-20 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
167 | ÖDÜL MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-04-21 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
168 | BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (6016) | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-04-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
169 | BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (6015-1) | GES | AYNI YERDE | 1920 | 2021-04-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
170 | BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2400 | 2021-04-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
171 | BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2400 | 2021-04-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
172 | BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (6014-1) | GES | AYNI YERDE | 1920 | 2021-04-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
173 | BELLONA MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (1095) | GES | AYNI YERDE | 1920 | 2021-04-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
174 | ELDA HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2021-04-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
175 | ÖZDEMİR AMORTİSÖR OTOMOTİV MOBİLYA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 840 | 2021-04-27 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
176 | İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (MERKEZ ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş.) | GES | AYNI YERDE | 3600 | 2021-04-28 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ
177 | İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 4200 | 2021-04-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
178 | DOQU EV TEKSTİLİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2021-04-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
179 | BURHANETTİN İNAN (UZAY PLASTİK) | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-04-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
180 | FORM SÜNGER VE YATAK A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2021-04-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
181 | HES HACILAR ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2500 | 2021-04-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
182 | İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1338 | 2021-04-29 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ
183 | BOYTEKS TEKSTİL | GES | AYNI YERDE | 5000 | 2021-04-29 |  | OLUMSUZ | TESİSDE LİSANSLI KOJENERASYON TESİSİ OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMİŞTİR
184 | MONDİ MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (5036-1) | GES | AYNI YERDE | 480 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
185 | MONDİ MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1920 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ
186 | AKBULUT BERAT MAĞAZACILIK DERİ TEKS. GİY. MOB. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | REFERANS ABONELİK BAŞVURU İLE FARKLI ÜNVANLARDA OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.
187 | AKBULUT BERAT MAĞAZACILIK DERİ TEKS. GİY. MOB. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
188 | ALEMDAR PRESSAN KARİSÖR SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
189 | CİHANSAN MOBİLYA HIRDAVAT KANEPE YATAK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
190 | SALİH ERTEN | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
191 | SALİH ERTEN | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-04-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
192 | KARVA TERMOFORM PLASTİK SOĞUTMA VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1300 | 2021-05-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
193 | TEMİZSOY MOBİLYA VE DEK. İML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-06-22 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
194 | MAVERA KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2021-06-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
195 | ARI PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2021-06-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
196 | DAFNES MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2021-06-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
197 | MADALYON YATAK ODASI MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-06-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
198 | MODAMS MOBİLYA VE TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-06-29 |  | OLUMSUZ | UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE İPTAL EDİLMİŞTİR.
199 | İNCİ GIDA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-PLATİN GIDA SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-06-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
200 | ASİL EV VE BÜRO DON. MOBİLYA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 880 | 2021-06-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
201 | ÇEL-KA ÇELİK KAPI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2021-06-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
202 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-04 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
203 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-04 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
204 | AR-EL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-04 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
205 | ÖZDEMİR AMORTİSÖR OTOMOTİV MOBİLYA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 840 | 2021-08-05 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
206 | MAKRO HİDROLİK PNÖMATİK MAKİNE ELEKTRİK ELEKTRONİK KİMYA MEDİKAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-08-12 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
207 | DORUK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 660 | 2021-08-13 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
208 | DORUK KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1510 | 2021-08-13 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
209 | ALEMDAR PRESSAN KAROSER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-08-13 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
210 | ERTEN İPLİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-08-13 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
211 | CİHANSAN MOBİLYA HIRDAVAT KANEPE YATAK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-16 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
212 | TARLASAN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 180 | 2021-08-17 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
213 | TARLASAN PLASTİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-17 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
214 | COLOURMAT PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-17 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
215 | VDA ENERJİ LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 930.24 | 2021-08-18 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
216 | ÖNER ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2021-08-18 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
217 | ŞAHBAZ ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1250 | 2021-08-18 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
218 | KİLİM MOBİLYA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1710 | 2021-08-18 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
219 | MİKRON BPS PROFİL VE BORU SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 470 | 2021-08-25 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ
220 | BOZDAĞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-25 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
221 | MEHMET KAÇAN | GES | AYNI YERDE | 600 | 2021-08-24 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
222 | HAVEM ENERJİ YATIRIM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-24 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
223 | ALBA MARKET ALIŞVERİŞ MERKEZİ MÜHENDİSLİK DANIŞMANLIK PET. ÜRN. İNŞ. OTOM. TAAH. İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2021-08-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
224 | RENK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2021-08-27 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
225 | HIZIR DEKORASYON İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2021-08-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
226 | AYDIN MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
227 | CNR PLASTİK METAL ÜRN. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
228 | SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-08-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
229 | EVEREST ÇELİK KAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 360 | 2021-08-31 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
230 | KASIM KARATOPRAK | GES | AYNI YERDE | 150 | 2021-09-22 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
231 | KAR EV GEREÇLERİ MOB. VE AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-09-22 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
232 | ÇETİNKAYA MENSUCAT SAN.VE TİC.A.Ş | GES | AYNI YERDE | 17500 | 2021-09-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
233 | DORUK KAĞIT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2021-09-23 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
234 | ASİL EV VE BÜRO DON. MOBİLYA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 960 | 2021-09-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
235 | YESS GERİ DÖNÜŞÜM SÜNGER İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2021-09-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
236 | AYSAM MOB. GERÇ. PLASTİK VE METAL İMLT. İTH. İHR. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-10-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
237 | AYTAÇ ALACAHAN PLASTİK İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 450 | 2021-10-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
238 | YEŞİLHİSAR HUBUBAT İNŞAAT NAKLİYE TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-10-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
239 | SELİN KANEPE KOLTUK AKS. MOB. TEKS. İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-10-28 |  | OLUMSUZ | Başvuru yaptığı abone ünvanı ile referans sayaç abone ünvanları farklı olduğu için başvuru reddedilmiştir.
240 | TURGUT ÇELEBİ | GES | AYNI YERDE | 600 | 2021-11-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
241 | GÜMÜŞÇÜOĞLU GİYİM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2021-11-30 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
242 | EDDAKS AKSESUAR MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 540 | 2021-11-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
243 | HOKK KİLİT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 550 | 2021-11-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
244 | FARMASOL TIBBİ ÜRÜNLER SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2021-11-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
245 | SİLAHTAR MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2021-11-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
246 | SELİN KANEPE KOLTUK AKS. MOB. TEKS. İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-12-03 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
247 | OYLUM SİNAİ YATIRIMLAR A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2021-12-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
248 | ÖDÜL MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2021-12-08 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
249 | HAVEM ENERJİ YATIRIM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-12-23 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ, Tapuda yazan ada parsel başvuru yapılan alandakinden farklı, kira sözleşmesi yok
250 | YURTTAŞ TAAHHÜT TAŞIMACILIK MOBİLYA İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2021-12-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
251 | GERÇEK PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-11 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
252 | TURA REKLAM TABELA İMALAT İNŞ. OTOMOTİV TURİZM TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-17 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
253 | BOYÇELİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş. (5143-1) | GES | AYNI YERDE | 2600 | 2022-01-20 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
254 | BOYÇELİK METAL SAN.VE TİC.A.Ş. (5143) | GES | AYNI YERDE | 3000 | 2022-01-20 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ
255 | BOYTRANS LOJİSTİK HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2022-01-21 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ
256 | ÇONA KOZA İŞ DÜNYASI ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EĞİTİM ÇEVRE DANIŞMANLIĞI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
257 | ÇAVUŞOĞLU BOYA TEKSTİL GIDA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PETROL ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
258 | YAYLA EV GEREÇLERİ MOB. VE AKS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
259 | NOM ENERJİ İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 440 | 2022-01-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
260 | KASIM KARATOPRAK | GES | AYNI YERDE | 378 | 2022-01-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
261 | NİMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-28 |  | OLUMSUZ | REFERANS ABONELİK SÖZLEŞME GÜCÜ BAŞVURU GÜCÜNDEN DÜŞÜK OLDUĞUNDAN İPTAL EDİLMİŞTİR.
262 | MEYSU GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1500 | 2022-01-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
263 | MEHMET CONAĞASI ORTAKLARI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
264 | ALİ KOÇ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
265 | NİMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 150 | 2022-02-16 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
266 | DOĞÇELİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-02-17 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ
267 | ERMETSAN ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-02-21 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
268 | ASIR EKMEK VE UNLU MAMÜLLERİ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-02-22 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
269 | ÖZDEMİR MALZEMECİLİK A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-02-21 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
270 | MEGA METAL SAN.VE TİC.A.Ş. (İLAVE PROJE) | GES | AYNI YERDE | 1400 | 2022-02-23 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
271 | ŞAŞOĞLU İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-02-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
272 | ŞAŞOĞLU İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-02-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
273 | ŞAŞOĞLU İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-02-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
274 | ŞAŞOĞLU İNŞAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-02-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
275 | BURSALI ÇELİK EŞYA MOBİLYA VE EV GEREÇLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN.VE TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2022-02-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
276 | DİRİLİŞ GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-02-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ ABONELİKDE SÖZLEŞME GÜCÜ OLMADIĞINDAN BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
277 | ÖNER ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-02-28 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
278 | ŞAHBAZ ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 900 | 2022-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
279 | TURKUAZ SERAMİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1320 | 2022-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
280 | ÖZKAN GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-02-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
281 | ANDAÇ MOBİLYA KANEPE SAN.TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-02-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
282 | ENKA POLİMER SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. (İLAVE PROJE) | GES | AYNI YERDE | 48 | 2022-02-28 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
283 | KAYTELSAN METAL İNŞAAT NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 378 | 2022-03-08 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
284 | EMİR ÖZYÜREK (ERCİYES ALÜMİNYUM DOĞRAMA SANAYİ) | GES | AYNI YERDE | 150 | 2022-03-31 |  | OLUMSUZ | İlgili başvuruda aplikasyon krokisi bulunmamakta. Teknik değerlendirme formu ve başvuru formunda koordinatlar bölümü boş bırakılmıştır. Evrak yöünden eksik başvuru olduğundan reddedilmişitr.
285 | DİRİLİŞ GERİ DÖNÜŞÜM NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ VE GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-17 |  | OLUMSUZ | İlgili Trafo Merkezinde yeterli kapasite olmamasından dolayı başvuru yaptığı ay itibariyle Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği hükümlerine göre diğer başvurularla arasında öncelik sıralaması yapılmış sıralamaya giremediği için başvuru reddedilmiştir.
286 | ÖZIŞIK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2022-03-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
287 | NİKSAN MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 190 | 2022-03-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
288 | MEHMET CONAĞASI ORTAKLARI GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 360 | 2022-03-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
289 | SAĞLAM MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
290 | EPA ELEKTRİK MÜHENDİSLİK İNŞ. ASAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
291 | PROMOD ENERJİ ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
292 | APEX KABLO TAŞIMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
293 | ZEKERİYA AKINCI | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-31 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
294 | NAR EMAYE DÖKÜM METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
295 | BAKMAKSAN ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA TEKSTİL İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2022-03-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
296 | YELKEN YAPI MALZEMELERİ İNŞ. TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 587 | 2022-03-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
297 | ELİF OTURMA GURUPLARI KANEPE MOBİLYA VE EV TEKSTİLİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | GES | AYNI YERDE | 2160 | 2022-03-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
298 | ÖZAKBOSSAN ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANI OTOMOTİV MOBİLYA TEKSTİL ÇELİK KAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-03-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
299 | BTS MOBİLYA İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-04-07 |  | OLUMSUZ | TEİAŞ Arıza Akım Limiti OLUMSUZ
300 | GÜÇTEKS MENSUCAT VE TEKSTİL MOBİLYA PAZARLAMA İNŞAAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET | GES | AYNI YERDE | 900 | 2022-04-12 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
301 | UĞUR KEKEÇ | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-04-19 |  | OLUMSUZ | TEİAŞ Arıza Akım Limiti OLUMSUZ
302 | ÖZ-SAN MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-04-27 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
303 | ÖZBABACAN ULUSLARARASI NAKLİYAT AKARYAKIT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 96 | 2022-04-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
304 | ATLAS SAYAÇ VE ÖLÇÜ ALETLERİ YAZILIM OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 630 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | Sözleşme gücünden fazla başvuru yapıldığı için başvuru reddedilmiştir.
305 | İSTİKBAL MOBİLYA SAN. VE TİC. A.Ş. (MERKEZ ÇELİK SAN.VE TİC.A.Ş.) | GES | AYNI YERDE | 2000 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLDİ
306 | GÜLSAN GIDA SANAYİ TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 333 | 2022-04-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
307 | LÜKSSAN MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | Sözleşme gücünden fazla başvuru yapıldığı için başvuru reddedilmiştir.
308 | DEVECİOĞLU METAL PLASTİK EV GEREÇLERİ İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 390 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
309 | DEVECİOĞLU METAL PLASTİK EV GEREÇLERİ İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 390 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
310 | FİTNAT SARAÇOĞLU | GES | AYNI YERDE | 80 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununa göre verilen inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge’’ maddesi gereğince başvurunuzda Ges tesisinizi kurmayı planladığınız alanların inşaat ruhsatı ve/veya inşaat ruhsatı yerine geçen belge olmadığından başvurunuz reddedilmiştir.
311 | PENTA AMBALAJ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-04-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
312 | AYTEKS YATAK KAPİTONE TEK. MOB. MET. NAK. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | Başvuruda bulunan tüzel kişinin, tüzel kişilikte doğrudan veya dolaylı pay sahibi olan gerçek veya tüzel kişilerin ortaklık yapısını ve varlığı halinde kontrol ilişkisini ortaya koyan bilgi ve belgeler yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan formatta Teknik Değerlendirme Formu (Bir CD ile excel formatında da sunulması gerekmektedir) yok. evrak değerlendirme olumsuz başvuru reddedilmiştir.
313 | ERCAN NALBANTOĞLU | GES | AYNI YERDE | 700 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | TEİAŞ Arıza Akım Limiti OLUMSUZ
314 | HİDAYET SAC PROFİL İNŞ. MAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 360 | 2022-04-29 |  | OLUMSUZ | YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İLGİLİ "BAĞLANTI GÖRÜŞÜ DAVET YAZISI " SÜRESİ DOLMUŞTUR.ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL EDİLMİŞTİR.
315 | AKŞAN MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 480 | 2022-05-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
316 | DENER MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2022-05-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
317 | AYTEKS YATAK KAPİTONE TEK. MOB. MET. NAK. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-05-31 |  | OLUMSUZ | YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İLGİLİ "BAĞLANTI GÖRÜŞÜ DAVET YAZISI " SÜRESİ DOLMUŞTUR.ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL EDİLMİŞTİR.
318 | LÜKSSAN MOBİLYA SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2022-05-31 |  | OLUMSUZ | YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İLGİLİ "BAĞLANTI GÖRÜŞÜ DAVET YAZISI " SÜRESİ DOLMUŞTUR.ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL EDİLMİŞTİR.
319 | BAŞAK TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1250 | 2022-05-31 |  | OLUMSUZ | YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İLGİLİ "BAĞLANTI GÖRÜŞÜ DAVET YAZISI " SÜRESİ DOLMUŞTUR.ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL EDİLMİŞTİR.
320 | AR-EL PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-05-10 |  | OLUMSUZ | Üretim tesisinin kurulacağı yere ait; tapu, asgari iki yıl süreli ekinde imza sirküleri veya imza beyannamesi yer alan kira sözleşmesi ya da kullanım hakkının edinildiğine dair tevsik edici belge’ başvurunuzda kira sözleşmesi bir yıllık olduğundan başvurunuz reddedilmiştir.
321 | DÖRTLER MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2022-05-31 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ
322 | DÖRTLER MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 900 | 2022-05-31 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ
323 | SİMPAŞ TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-05-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
324 | ALMİLA MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (İLAVE PROJE) | GES | AYNI YERDE | 750 | 2022-05-23 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
325 | ZEMETAL ÇELİK MAMÜLLERİ PAZARLAMA LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-05-31 |  | OLUMSUZ | YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İLGİLİ "BAĞLANTI GÖRÜŞÜ DAVET YAZISI " SÜRESİ DOLMUŞTUR.ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL EDİLMİŞTİR.
326 | ASIR EKMEK VE UNLU MAMÜLLERİ (HAYATİ ARSLAN) | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-06-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
327 | DOĞÇELİK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 625 | 2022-06-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
328 | AYATA METAL ENDÜSTRİBORU PROFİL HAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1600 | 2022-06-30 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU İPTAL EDİLDİ
329 | ANKARA KOLTUK KANEPE MOBİLYA TEKSTİL NAKLİYAT GIDA İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 360 | 2022-06-30 |  | OLUMSUZ | YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN İLGİLİ "BAĞLANTI GÖRÜŞÜ DAVET YAZISI " SÜRESİ DOLMUŞTUR.ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL EDİLMİŞTİR.
330 | ÖNDER STRAFOR YALITIM VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 360 | 2022-06-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
331 | ÖNDER STRAFOR YALITIM VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 550 | 2022-06-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
332 | ÇAPAR METAL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-06-30 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
333 | MBT PLASTİK PETROL ÜRÜNLERİ İNŞ. TAAH. MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 460 | 2022-06-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
334 | DÖRTLER MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-06-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
335 | DÖRTLER MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-06-30 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
336 | AYSAM MOB. GERÇ. PLASTİK VE METAL İMLT. İTH. İHR. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 120 | 2022-06-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
337 | KORİDOR ÇELİK KAPI AHŞAP ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 770 | 2022-06-29 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
338 | EMİN YURT İŞLT. END. ÜRN. İNŞ. TURZ. NAK. TAAH. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-06-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
339 | LÜKS YALÇINLAR ÇELİK EŞYA MOBİLYA VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET PAZARLAMA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2022-06-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
340 | ATLAS SAYAÇ VE ÖLÇÜ ALETLERİ YAZILIM OTOMASYON SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2022-06-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
341 | AYDIN MADENİ EŞYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2022-06-22 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
342 | DÖRTLER MOBİLYA MALZEMELERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2022-07-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
343 | HALASKAR METAL MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2022-07-27 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
344 | FEZA REKLAM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-07-20 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
345 | EMS DEMİR PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2022-07-20 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
346 | EMS DEMİR PROFİL SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2022-07-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
347 | HACI MUSTAFA YELKENOĞLU | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-07-29 |  | OLUMSUZ | Başvuru yaptığı abone ünvanı ile referans sayaç abone ünvanları farklı olduğu için başvuru reddedilmiştir.
348 | FIRINCI ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞ. TEKS. TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2022-07-29 |  | OLUMSUZ | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ SÜRESİ DOLMUŞTUR.ÇAĞRI MEKTUBU İPTAL EDİLMİŞTİR.
349 | MOHER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1600 | 2022-07-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
350 | ÇEL-KA ÇELİK KAPI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 390 | 2022-07-27 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
351 | ATHOME MOBİLYA TEKS. İNŞ. GID. VE İHTY. MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-08-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
352 | GÜRKAR TEKSTİL KONF.ÜRN.SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2022-09-22 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
353 | MEGA ÇELİK KAPI İNŞAAT MAKİNA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-09-26 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
354 | AKANSU PLASTİK VE CAM SANAYİ VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1320 | 2022-09-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
355 | SETKA YAPI VE YAPI KİMYASALLARI İNŞ.MAD.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2022-09-30 |  | OLUMSUZ | TEİAŞ Arıza Akım Limiti Cevabı OLUMSUZ.
356 | ÖZYURT YAPI ELEMANLARI TİC.VE SAN.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2022-09-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
357 | İTİMAT MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-10-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
358 | KORİDOR ÇELİK KAPI AHŞAP ÜRÜNLERİ DIŞ TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2022-10-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
359 | GÜRKAR TEKSTİL KONF.ÜRN.SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2022-10-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
360 | ZEKERİYA AKINCI | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-10-31 |  | OLUMSUZ | MEVCUTTA AKTİF ÇAĞRI MEKTUBU OLDUĞUNDAN REDDEDİLMİŞTİR.
361 | ALUFEM ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2000 | 2022-10-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
362 | DORUK KAĞIT SANAYİ VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 900 | 2022-10-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
363 | ÖZSOY ÇORAPLARI İNŞAAT TAAHHÜT GIDA MOBİLYA OTOMOTİV TURİZM TEKSTİL NAKLİYAT ANBARI ELEKTRONİK CİHAZ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2022-10-25 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
364 | BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL İNŞAAT TURİZM SÜS BİTKİLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 630 | 2022-10-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
365 | DEVECİOĞLU METAL PLASTİK EV GEREÇLERİ İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 390 | 2022-10-18 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
366 | DEVECİOĞLU METAL PLASTİK EV GEREÇLERİ İNŞAAT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 390 | 2022-10-18 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
367 | ÇEL-KA ÇELİK KAPI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-10-07 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
368 | AKSİR KOZMETİK KİMYA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-30 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
369 | SES ÇELİK TEL YAY METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-30 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
370 | TANITAN MOBİLYA VE ÇOCUK GEREÇLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 100 | 2022-11-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
371 | GÜNEŞ EV GEREÇLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
372 | RENK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 990 | 2022-11-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
373 | ÖZ-PLAS PLASTİK İMALAT İTHALAT İHRACAAT SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-11-24 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR. OLUMSUZ.
374 | OKANDAN CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 884 | 2022-11-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
375 | VİPA MOBİLYA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-25 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
376 | FARMASOL TIBBİ ÜRÜNLER SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2022-11-23 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
377 | KAYSERİ STROPOR AMBALAJ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 320 | 2022-11-25 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
378 | YLC METAL ENDÜSTRİ MAK. İNŞ. TAAH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-11-25 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
379 | NUH YAŞAR METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-28 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
380 | MEKİK HALI EV TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1630 | 2022-11-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
381 | PORTAL ÇELİK KAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
382 | MES ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
383 | ELB İHYA METAL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
384 | ALEMDAR PRESSAN KAROSER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2022-11-30 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
385 | SEFES TURİZM HAVACILIK İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 226 | 2022-11-29 |  | OLUMSUZ | Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik 17. Madde 1. Fıkra gereğince 90 gün içerisinde proje onay makamına proje teslim edilmediği için Bağlantı Görüşü İptal edilmiştir.
386 | ARSLAN PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 550 | 2022-11-30 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
387 | Hasan Hüseyin DOĞAN | GES | AYNI YERDE | 200 | 2022-11-24 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
388 | NİMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 100 | 2022-11-28 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
389 | SÜSLER PAZARLAMA DAY. TÜK MAM. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-11-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
390 | BURHANETTİN İNAN (UZAY PLASTİK) | GES | AYNI YERDE | 565 | 2022-11-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
391 | ÖZAKBOSSAN ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANI OTOMOTİV MOBİLYA TEKSTİL ÇELİK KAPI SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 260 | 2022-11-22 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
392 | AYDIN MENSUCAT DÖŞEMELİK KUMAŞ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2000 | 2022-11-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
393 | ERCAN NALBANTOĞLU | GES | AYNI YERDE | 700 | 2022-11-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
394 | BAKMAKSAN ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA TEKSTİL İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 360 | 2022-11-29 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
395 | BEHA AMBALAJ MALZEMELERİ PLASTİK VE GERİ DÖNÜŞÜM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-11-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
396 | ELB İHYA METAL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-11-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
397 | ELB İHYA METAL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-11-29 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
398 | SİLAHTAR MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2022-12-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
399 | ARAL MAKİNA MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2022-12-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
400 | BEMFİL TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2022-12-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
401 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1600 | 2022-12-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
402 | ALUFEM ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2000 | 2022-12-28 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
403 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 3200 | 2022-12-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
404 | ÖNER ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-12-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
405 | FEZA REKLAM TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2022-12-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
406 | BAYRAM ÇELİK KAPI TAAH. İNŞ. MAK. MET. TOR. ELEKT. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2022-12-30 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
407 | AKSİR KOZMETİK KİMYA AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2022-12-23 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
408 | YATAŞ YATAK VE YORGAN SAN.TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1600 | 2022-12-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
409 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1500 | 2022-12-27 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
410 | ZAMBAK MOBİLYA AĞAÇ ÜRÜNLERİ METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2022-12-23 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
411 | NİMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 100 | 2022-12-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
412 | KAYSERİ STROPOR AMBALAJ SAN.VE DIŞ TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 320 | 2023-01-24 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
413 | SES ÇELİK TEL YAY METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
414 | YİĞİT ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-01-26 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
415 | GÜMÜŞÇÜOĞLU GİYİM SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-01-26 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
416 | HALASKAR METAL MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2023-02-21 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
417 | M GRUP MATBAACILIK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-02-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
418 | KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MAL.PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2000 | 2023-02-27 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
419 | KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MAL.PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-02-27 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
420 | MODERN OLUKLU MUKAVVA AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1800 | 2023-02-27 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
421 | KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MAL. PLASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2023-02-27 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
422 | NİMET ÇETİNÇAĞLAR | GES | AYNI YERDE | 100 | 2023-02-20 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
423 | ELİT ELEKTRONİK VE ASANSÖR SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 120 | 2023-02-10 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
424 | ELB İHYA METAL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-03-17 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
425 | ERCAN NALBANTOĞLU | GES | AYNI YERDE | 700 | 2023-03-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
426 | OKANDAN CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 116 | 2023-03-28 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
427 | MİKRON BPS PROFİL VE BORU SAN TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
428 | NUH YAŞAR METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-03-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
429 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
430 | SEFES TURİZM HAVACILIK İNŞ. TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 74 | 2023-03-14 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
431 | ZAMBAK MOBİLYA AĞAÇ ÜRÜNLERİ METAL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2023-03-31 |  | OLUMLU | KABUL YAPILDI. ÜRETİM YAPIYOR.
432 | ARSLAN PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 550 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
433 | ERAT KABLO TEKNOLOJİK DONANIM SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-03-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
434 | Hasan Hüseyin DOĞAN | GES | AYNI YERDE | 50 | 2023-03-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
435 | MEKİK HALI EV TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 884 | 2023-03-17 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
436 | ALEMDAR PRESSAN KAROSER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
437 | MERT NİKEL KAPLAMA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-03-27 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
438 | DA-YE ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
439 | BERRA MOBİLYA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-03-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
440 | MİKRON BPS PROFİL VE BORU SAN TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
441 | KAYSERİ STROPOR AMBALAJ SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 320 | 2023-03-08 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
442 | NALBANTOĞLU ISI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2023-03-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
443 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2500 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
444 | DAĞDELEN ORMAN ÜRN.MOB.İNŞ.NAKL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
445 | DAĞDELEN ORMAN ÜRN.MOB.İNŞ.NAKL.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
446 | GÜNEŞ EV GEREÇLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-03-29 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
447 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
448 | İBERMO MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
449 | ORHAN MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 440 | 2023-03-30 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
450 | ELLDA KOLTUK TEKSTİL MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 100 | 2023-03-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
451 | BALCIOĞLU HIRDAVAT SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 390 | 2023-03-29 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
452 | ELİT ELEKTRONİK VE ASANSÖR SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 100 | 2023-04-24 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
453 | ALSANCAK AHŞAP MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2023-04-28 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
454 | BAKMAKSAN ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA TEKSTİL İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 90 | 2023-05-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
455 | BAŞYAZICIOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2023-06-22 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
456 | SİMPAŞ TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-06-20 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
457 | MİKRON BPS PROFİL VE BORU SAN TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-07-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
458 | ÇEL-KA ÇELİK KAPI SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 200 | 2023-07-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
459 | HOKK KİLİT SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-07-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
460 | SİMPAŞ TEKSTİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-07-27 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
461 | FNF TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 100 | 2023-07-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
462 | İBA KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 150 | 2023-07-31 |  | OLUMSUZ | Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği Madde 5(1)(h) Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sanayi tesisleri ve tarımsal sulama amaçlı tesisler tarafından bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücünün iki katı ve diğer kişiler bağlantı anlaşmasındaki sözleşme gücü ile sınırlı olmak kaydıyla, tüketim tesisi ile aynı ya da farklı ölçüm noktasında kurulan yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi maddesi gereğince yapılması planlanan ges tesis başvuru gücü, belirtilen sözleşme gücü üst sınırını aşmış olduğundan evrak değerlendirme olumsuzdur.Bölge müdürlüğü sınırlarında olan , başvuru yapılan tesisin abone tarife türü "sanayi harici"dir.
463 | FUAR MOBİLYA ÇELİK KAPI İNŞAAT GIDA TEKSTİL SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
464 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
465 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
466 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
467 | HAVEM ENERJİ YATIRIM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
468 | EVGER EV GEREÇLERİ SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
469 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 2500 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
470 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (GÜÇ ARTIRIMI) | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
471 | MİS PLASTİK İTHALAT İHRACAT MOBİLYA İMALAT TEKSTİL TURİZM TAŞIMACILIK TARIM VE HAYVANCILIK İNŞAAT TAAHHÜT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
472 | ALSANCAK AHŞAP MOBİLYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
473 | BAKMAKSAN ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA TEKSTİL İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. (GÜÇ ARTIRIMI) | GES | AYNI YERDE | 90 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
474 | BAKMAKSAN ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA TEKSTİL İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
475 | EYVİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
476 | EYVİT SERAMİK SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
477 | İDEAKİM GLOBAL KİMYA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1600 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
478 | DESENAR MOBİLYA AKSESURLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
479 | OGUANG KAYSERİ TEKSTİL LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 5000 | 2023-10-31 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
480 | UĞUR PAYZA DÖKÜM METAL İNŞAAT SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
481 | KİLİM MOBİLYA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
482 | YALDIRGAN KALIP VE MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
483 | SOYSERİN METAL TEKS. VE MODÜLER MOB. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 999 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
484 | MADALYON YATAK ODASI MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (GÜÇ ARTIRIMI) | GES | AYNI YERDE | 160 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
485 | PORTAL ÇELİK KAPI İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
486 | MİKRON BPS PROFİL VE BORU SAN TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
487 | BOZDAĞ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
488 | YİĞİT ÇELİK KAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-10-19 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
489 | DA-YE ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2023-10-18 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
490 | SOMÇELİK RAF SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
491 | MERT NİKEL KAPLAMA VE KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2023-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
492 | ELC ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2023-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
493 | ÖZALP UN VE UNLU MAMÜLLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 880 | 2023-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
494 | ARSLAN PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 274 | 2023-10-30 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
495 | GÜNEŞ EV GEREÇLERİ YATAK METAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-27 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
496 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 999 | 2023-10-26 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
497 | TUĞSAN METAL MOBİLYA MALZ. NAKL. SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2023-10-20 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
498 | BAŞYAZICIOĞLU TEKSTİL SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2023-10-25 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
499 | VİPA MOBİLYA A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2023-10-27 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
500 | TANITAN MOBİLYA VE ÇOCUK GEREÇLERİ SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 100 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
501 | ERSEL ISITMA ENERJİ SİSTEMLERİ VE EKİPMANLARI EV VE BÜRO GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
502 | RENK PLASTİK SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | DİLEKÇESİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLMİŞTİR.
503 | BERRA MOBİLYA METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
504 | ALEMDAR PRESSAN KAROSER SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
505 | ÖZDEMİR AMORTİSÖR OTOMOTİV MOBİLYA VE PLASTİK SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 840 | 2023-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
506 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
507 | ELB İHYA METAL SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
508 | NUH YAŞAR METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-10-25 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
509 | CİHANSAN MOBİLYA HIRDAVAT KANEPE YATAK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2023-11-22 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
510 | SÜMERLİ TEL ÇEKME SAN. TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2023-11-24 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
511 | BEYAŞ MOBİLYA BEYAZ EŞYA OTOMOTİV PETROL İNŞAAT TURİZM SÜS BİTKİLERİ TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. (İLAVE) | GES | AYNI YERDE | 670 | 2023-11-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
512 | ANKARA KOLTUK KANEPE MOBİLYA TEKSTİL NAKLİYAT GIDA İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 360 | 2023-12-30 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
513 | SARAY MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 375 | 2023-12-26 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
514 | FNF TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (İLAVE) | GES | AYNI YERDE | 200 | 2023-12-30 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
515 | TOCSAN TÜRKİSTAN OTOMOTİV CIVATA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2023-12-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
516 | AYTEKS YATAK KAPİTONE TEK. MOB. MET. NAK. İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 960 | 2023-12-30 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
517 | SMC METAL PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 600 | 2023-12-29 |  | OLUMSUZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMSUZ.
518 | ÇAPAR METAL İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 200 | 2023-12-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
519 | SİLTEKS TEKSTİL SAN.VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1200 | 2024-01-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
520 | SARAY MADENİ EŞYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 375 | 2024-01-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
521 | FNF TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş. (İLAVE) | GES | AYNI YERDE | 200 | 2024-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
522 | LALE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1500 | 2024-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
523 | LİNEER HİDROLİK PNÖMATİK ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 110 | 2024-01-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
524 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1250 | 2024-01-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
525 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2024-01-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
526 | HAS ÇELİK VE HALAT SANAYİ TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 999 | 2024-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
527 | SURSAN METAL VE AĞAÇ İŞLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İLAVE) | GES | AYNI YERDE | 160 | 2024-01-18 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
528 | ARI PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 500 | 2024-01-26 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
529 | ARSLAN PLASTİK ÜRÜNLERİ İMALAT PAZARLAMA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2024-01-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
530 | KLC ENERJİ ZİRAAT TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 750 | 2024-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
531 | SMC METAL PLASTİK İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ | GES | AYNI YERDE | 600 | 2024-01-23 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
532 | BAKMAKSAN ORMAN ÜRÜNLERİ MOBİLYA TEKSTİL İNŞ.TAAH.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2024-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
533 | NAR EMAYE DÖKÜM METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 600 | 2024-01-31 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
534 | LİVMAK MAKİNE MÜHENDİSLİK İTHALAT İHRACAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2024-01-23 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
535 | TAM-GÜÇ SOĞUTMA ISITMA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 240 | 2024-01-30 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
536 | ANKARA KOLTUK KANEPE MOBİLYA TEKSTİL NAKLİYAT GIDA İNŞAAT VE TURİZM SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2024-02-29 |  | OLUMLU | BAĞLANTI GÖRÜŞÜ VERİLDİ.
537 | PNR PLASTİK ELEKTRİK İNŞ. TAAH. İTH. İHR. TİC. SAN. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 300 | 2024-02-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
538 | KİM KAYSERİ İLERİ MALZEMELER SANAYİ VE TEKNOLOJİ A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 855 | 2024-02-29 |  | OLUMSUZ | İLGİLİ TRAFO MERKEZİNDE YETERLİ KAPASİTE OLMAMASINDAN KAYNAKLI BAŞVURU REDDEDİLMİŞTİR.
539 | BESA EV GEREÇLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2024-03-26 |  | BELİRSİZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMLU , TEİAŞ KAPASİTE GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR
540 | Hasan Hüseyin DOĞAN | GES | AYNI YERDE | 100 | 2024-03-31 |  | BELİRSİZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMLU , TEİAŞ KAPASİTE GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR
541 | GÜRKAR TEKSTİL KONF.ÜRN.SAN.VE TİC.A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 100 | 2024-03-31 |  | BELİRSİZ | EVRAK DEĞERLENDİRME OLUMLU , TEİAŞ KAPASİTE GÖRÜŞÜ BEKLENİYOR
542 | FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1500 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
543 | FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 940 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
544 | FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 2440 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
545 | FEMAŞ METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 940 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
546 | ELC ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 800 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
547 | HAVEM ENERJİ YATIRIM SAN. İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 700 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
548 | NES AKARYAKIT ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | GES | AYNI YERDE | 1000 | 2024-04-29 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
549 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 400 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
550 | İPEK MOBİLYA İMALAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 1250 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK
551 | MOHER KİMYA SAN. VE TİC. A.Ş. | GES | AYNI YERDE | 250 | 2024-04-30 |  | BELİRSİZ | BAŞVURU ALINDI,EVRAK KOMİSYONDA DEĞERLENDİRİLECEK